## Hoja1
Nº | Fecha inicio | Fecha fin | Subtarea | Tarea | Responsable | URL | Descripción
1 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | Inicio de proyecto | Hito
2 | 2024-01-03 | 2024-03-05 | Informe sobre TV universitarias en España | Investigación | Inma
3 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | Elaboración manual de expertos | Investigación | Pavel, Inma | https://zenodo.org/records/14892589
4 | 2024-01-05 | 2025-01-06 | Publicación artículos científicos | Investigación | Inma, Pavel | https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/99623
5 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | Desarrollo plataforma piloto UNIR.TV | Desarrollo | Rubén, Isabel
6 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | Emisiones piloto | Desarrollo | Rubén, Isabel
7 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Aprobación presupuesto OTT | Hito
8 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Desarrollo programación plataforma OTT | Desarrollo
9 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | Elección proveedor de plataforma | Desarrollo | Rubén, Isabel
10 | 2024-11-01 | 2025-02-01 | Informe sobre TV universitarias en América | Investigación | Javi, Isabel
11 | 2025-02-01 | 2025-03-31 | Informe-esquema líneas temáticas prioritarias para UNIR.TV: transferencia | Investigación | Inma y todos
12 | 2025-01-02 | 2025-03-01 | Definición de formatos UNIR.TV | Investigación | Inma, Alicia, Pavel
13 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | Elaboración manual formatos UNIR.TV | Investigación
14 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Inicio emisiones directo | Hito
15 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | Emisiones en directo + Producción de contenidos conforme a líneas temáticas definidas: transferencia | Contenidos | Isabel
16 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | Resolución problemas técnicos + Mejora plataforma | Desarrollo |  | Resolución problemas técnicos + Mejora plataforma (1)
17 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Presentación UNIR.TV - Nota de prensa | Hito
18 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | Definición target RRSS UNIR.TV | Comunicación
19 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | Diseño formatos RRSS UNIR.TV | Comunicación
20 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | Análisis consumo y objetivos | Desarrollo |  | Análisis consumo y objetivos (1)
21 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | Definición nueva estrategia UNIR.TV: captación + posicionamiento | Desarrollo
22 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | Definición de necesidades de la plataforma para generación de demanda, investigación e innovación | Desarrollo
23 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | Programación nuevas funcionalidades OTT | Desarrollo
24 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | Supervisión departamento tecnología | Desarrollo
25 | 2025-10-16 | 2025-10-31 | Definición de nuevos formatos: captación + posicionamiento | Desarrollo
26 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Definición dashboard datos captación | Desarrollo
27 | 2025-09-01 | 2026-02-01 | Implantación nueva estrategia: captación + posicionamiento | Contenidos
28 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | Emisiones en directo + Producción de contenidos conforme a líneas temáticas definidas: captación + posicionamiento | Contenidos | Isabel
29 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | Resolución problemas técnicos + Mejora plataforma | Desarrollo |  | Resolución problemas técnicos + Mejora plataforma (2)
30 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | Análisis consumo y objetivos | Desarrollo |  | Análisis consumo y objetivos (2)
31 | 2024-08-01 | 2025-03-01 | Análisis pruebas y datos piloto + definición plataforma definitiva | Desarrollo | Rubén, Isabel